| ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP HÀ NỘI BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI |  |
| --- | --- |

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2010

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH

MISS THƯƠNG MẠI

I. MỤC ĐÍCH – Ý NGHĨA

- Chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 và ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

- Chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội và 50 năm ngày thành lập trường.

- Khuyến khích các phong trào văn hoá xã hội mang đậm phong cách SV trong nhà trường, tạo thêm sân chơi bổ ích, sáng tạo cho Đoàn viên thanh niên, tăng cường giao lưu giữa Đoàn viên sinh viên ĐH Thương Mại với Đoàn viên các trường ĐH trên địa bàn Hà Nội và với các doanh nghiệp

- Khuyến khích SV tự bộc lộ bản thân và tự tin, mở ra cơ hội giao lưu cho SV toàn trường

II. NỘI DUNG

1. Tên chương trình: MISS THƯƠNG MẠI 2010– Vẻ đẹp thăng hoa ( Điều lệ kèm theo)

2. Thời gian - Địa điểm

- Địa điểm :              Trường ĐH Thương Mại (Chung kết tại Hội trường H1)

- Thời gian :             Từ ngày 14/9/2010 đến ngày 20/11/2010

III. TỔ CHỨC TRIỂN KHAI

- Thành lập Ban tổ chức:

| TT | Họ và tên | Chức vụ | Phụ trách |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nguyễn Hoàng Long | Phó hiệu trưởng | Trưởng ban |
| 2 | Vũ Đức Ánh | Trưởng phòng CTCT&SV | Phó trưởng ban |
| 3 | Nguyễn Thị Minh Nhàn | Bí thư ĐT | Phó ban thường trực |
| 4 | Trần Thu Thảo | P.BT Đoàn trường | UV |
| 5 | Phan Thu Trang | UVTV Đoàn trường | UV |
| 6 | Phạm Quang Hải | P.CTCT&SV | UV |
| 7 | Trần Phương Dung | Chủ tịch HSV | UV |

2. Thành lập Ban Giám khảo đêm chung kết

| TT | Thành phần | Số lượng |
| --- | --- | --- |
| 1 | Đại diện Đảng ủy (đ/c Nguyễn Thị Minh Nhàn) | 01 |
| 2 | Đại diện Đoàn TN | 01 |
| 3 | Đại diện phòng CTCT&SV (đ/c Bùi Hữu Đức) | 01 |
| 4 | Đại diện Thành đoàn | 01 |
| 5 | Đại diện Nhà tài trợ | 03 |

3. Thành lập Ban Tuyển chọn vòng sơ loại: BCH Đoàn trường đảm nhiệm sơ loại

4. Phân công thực hiện

| STT | Công việc | Thời gian | Phân công |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Lập Kế hoạch | Trước 25/8/2010 | Ban Thường vụ |
| 2 | Trình Đảng ủy, BGH duyệt | Trước 10/9/2010 | Ban Thường vụ |
| 3 | - Triển khai Kế hoạch tới từng đoàn viên | 13/9/2010 |  |
| 4 | - Thu nhận hồ sơ của thí sinh đăng ký tham gia | Từ 13/9 đến 01/10/2010 | Văn phòng đoàn |
| 5 | - Sơ tuyển thí sinh | Từ 02/10-03/10/2010 | Ban Tuyển chọn |
| 6 | - Thông báo kết quả 30 thí sinh vào vòng loại | 04/10/2010 | Văn phòng đoàn |
| 7 | - Phỏng vấn trực tiếp 30 thí sinh | 5/10 đến 8/10/2010 | Ban Tuyển chọn |
| 8 | - Thông báo kết quả 16 thí sinh vào đêm chung kết | 11/10/2010 |  |
| 9 | - Tổ chức cho 16 sinh viên tham gia hoạt động XH | 12/10 đến 17/10/2010 | TVĐT và HSV |
| 10 | - Liên hệ các nhà tài trợ cho chương trình | Từ 15/9/2010 đến 15/11/2010 | Ban vận động tài trợ |
| 11 | - Tổ chức tập luyện, chịu trách nhiệm nghệ thuật cho toàn bộ chương trình | Từ 18/10 đến 16/11/2010 | Đ/c Trang E và Đ/c Hải – P.CTCT&SV |
| 12 | - Tổng duyệt chương trình | 17/11/2010 | Ban tổ chức |
| 13 | - Phụ trách TNTN, trang trí hội trường H1 | Trưa 20/11/2010 | Ban Thanh niên |
| 14 | - Soạn thảo, trình duyệt chương trình và kịch bản, ký các hợp đồng với doanh nghiệp |  | Đ/c Nhàn - BT |
| 15 | - Duyệt lời dẫn, soạn giấy mời, mời khách, là việc với nhà tài trợ |  | Đ/c Trang E |
| 16 | - Tổ chức truyền thông, tiếp khách |  |  |
| 17 | - Tuyển chọn MC |  | Trang D và Trang E |
| 18 | - Tài chính |  | Trang E, Thảo |
| 19 | - Đêm Chung kết | 20/11/2010 | Ban Giám khảo |

|  | TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG Bí thư Nguyễn Thị Minh Nhàn |
| --- | --- |